Приложение № 5
УТВЕРЖДЕНО
решением Совета Национального объединения строителей,
протокол от 11 ноября 2010 г. № 15

ПЛАН
внедрения Единой системы аттестации

руководителей и специалистов строительного комплекса

| № | мероприятие | срок (не позднее) | ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Утверждение Положения о порядке определения стоимости работ по разработке вопросов ответов для целей компьютерного тестирования | 15.12.2010 | Комитет по профессиональному образованию |
|  | Начало аккредитации центров по тестированию | 15.12.2010 | Комитет по профессиональному образованию |
|  | Согласование исполнителей и ТЗ по разработке вопросов ответов для целей компьютерного тестирования по общестроительным видам работ | 15.12.2010 | Профильные Комитеты |
|  | Приемка работ по разработке вопросов ответов для целей компьютерного тестирования по общестроительным видам работ | 15.02.2011 | Профильные Комитеты |
|  | Согласование исполнителей и ТЗ по разработке вопросов ответов для целей компьютерного тестирования по монтажным и пусконаладочным работам | 15.02.2011 | Профильные Комитеты |
|  | Формирование комиссий по аттестации | 01.03.2011 | Саморегулируемые организации |
|  | Формирование Комиссии по рассмотрению жалоб в сфере аттестации | 01.03.2011 | Комитет по профессиональному образованию |
|  | Начало аттестации | 01.03.2011 | Центры по тестированию и аттестационные комиссии |
|  | Согласование исполнителей и ТЗ по разработке вопросов ответов для целей компьютерного тестирования по иным видам строительных работ | 15.03.2011 | Профильные Комитеты |
|  | Приемка работ по разработке вопросов ответов для целей компьютерного тестирования по монтажным и пусконаладочным работам | 15.04.2011 | Профильные Комитеты |
|  | Согласование исполнителей и ТЗ по разработке вопросов ответов для целей компьютерного тестирования по генподряду и строительному контролю | 15.04.2011 | Профильные Комитеты |
|  | Приемка работ по разработке вопросов ответов для целей компьютерного тестирования по иным видам строительных работ | 15.05.2011 | Профильные Комитеты |
|  | Приемка работ по разработке вопросов ответов для целей компьютерного тестирования по генподряду и строительному контролю | 15.06.2011 | Профильные Комитеты |